## 十五至尊图
| 启动过程组 | 计划过程组 | 执行过程组 | 控制过程组 | 收尾过程组
项目整体管理 | 制定项目章程 | 制定项目管理计划 | 指导和管理项目执行 | 监控和控制项目工作 | 项目收尾
整体变更控制
项目范围管理 |  | 规划范围管理 |  | 确认范围
|  | 收集需求 |  | 控制范围
范围定义
创建WBS
项目进度管理 |  | 规划进度管理 |  | 控制进度
活动定义
排列活动顺序
估算活动持续时间
制定进度计划
项目成本管理 |  | 规划成本管理 |  | 成本控制
估算成本
制定预算
项目质量管理 |  | 规划质量管理 |  | 控制质量
项目资源管理 |  | 规划人力资源管理 | 组建项目团队
建设项目团队
管理项目团队
项目沟通管理 |  | 规划沟通管理 | 管理沟通 | 控制沟通
项目风险管理 |  | 规划风险管理 |  | 控制风险
识别风险
实施定性风险分析
实施定量风险分析
规划风险应用
项目采购管理 |  | 规划采购管理 | 实施采购 | 控制采购 | 结束采购
项目干系人管理 | 识别干系人 | 规划干系人管理 | 管理干系人参与 | 控制干系人参与
控制过程组均有： 1. 变更请求 2. 项目文 件更新或更新
启动过程组 | 项目整体管理 | 制定项目章程
| 项目干系人管理 | 识别干系人
计划过程组 | 十大领域均有
执行过程组 | 项目整体管理 | 指导和管理项目执行
| 项目质量管理 | 管理质量
| 项目资源管理 | 组建项目团队 建项项目团队 管理项目团队
| 项目沟通管理 | 管理沟通
| 项目采购管理 | 实施采购
| 项目干系人管理 | 管理干系人
控制过程组 | 除开项目资源管理 均包含
收尾过程组 | 项目整体管理 | 项目收尾
| 项目采购管理 | 结束采购

## 细节
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
项目整体管理 | 制定项目章程 | 1、协议 2、项目工作说明书 3、商业论证 4、事业环境因素 5、组织过程资产 | 1、专家判断 2、引导技术 | 项目章程
| 制定项目管理计划 | 1、项目章程 2、其它过程的输出结果 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、引导技术 | 项目管理计划 | 11个子计划： 1. 范围管理计划（范围管理） 2. 需求管理计划（范围管理） 3. 进度管理计划（进度管理） 4. 成本管理计划（成本管理） 5. 质量管理计划（质量管理） 6. 过程改进计划（质量管理） 7. 人力资源管理计划（资源管理） 8. 沟通管理计划（沟通管理） 9. 风险管理计划（风险管理） 10.采购管理计划（采购管理） 11. 干系人管理计划等（干系人管理） 12. 变更管理计划 13. 配置管理计划 三大基准： 1. 范围基准 2. 成本绩效基准 3. 进度基准 | 一、项目管理计划： a. 综合性的计划， b. 制订项目管理计划需要各干系人的参与(全员参与)、逐步精确(迭代)、由下至上，项目经理整合，行成综合的， 整体项止管理计划 二、主要用途： 1. 指导项目执行， 监控和收尾 2. 为项目绩效考核和项目控制提供基准 3. 记录制定项目计划所依据的假设条件 4. 记录制定项目计划过程中的有关方案选择 5. 促进项目干系人之间的沟通 6. 规定管理层审查项目的时间， 内容和方式 | 项目管理计划的内容 1. 所有使用的项目管理过程 2. 每个特定项目管理过程的实施程度 3. 完成这些过程的工具和技术的描述 4. 项目所选用的生命周期及各阶段将采用的过程 5. 如何用选定的过程来管理具体的项目，包括过程之间的依赖与交互关系和基本的输入和输出 6. 如何执行工作来完成项目目标及对项目目标的描述 7. 如何监督和控制变更，明确如何对变更进行监控 8. 配置管理计划，用来明确如何开展配置管理 9. 对维护项目绩效基线的完整性的说明 10. 与项目干系人进么沟通的要求和技术。 11. 为项目选择生命周期模型 12. 为解决某些遗留问题和未定的决策，对于其内容，严重程度和紧迫程度进行关键管理证明审。
| 指导和管理项目执行 | 1、项目管理计划 2、批准的变更请求 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、项目管理信息系统 3、会议 | 1、可交付的成果 2、工作绩效数据 3、变更请求 4、项目管理计划的更新 5、项目文件更新
| 监控项目工作 | 1、项目管理计划 2、进度预测 3、成本预测 4、确认的变更 5、工作绩效信息 6、事业环境因素 7、组织过程资源 | 1、专家判断 2、分析技术 3、项目管理信息系统 4、会议 | 1、变更请求 2、工作绩效报告 3、项目管理计划更新 4、项目文件更新
| 实施整体变更控制 | 1、项目管理计划 2、工作绩效报告 3、变更请求 4、事业环境因素 5、组织过程资源 | 1、专家判断 2、会议 3、变更控制工作 | 1、批准的变更请求 2、变更日志 3、项目管理计划更新 4、项目文件更新
| 结束项目或阶段 | 1、项目管理计划 2、验收的可交付成果 3、组织过程资源 | 1、专家判断 2、分析技术 3、会议 | 1、最终产品，服务或成果移交 2、组织过程资产更新
项目范围管理 | 规划范围管理 | 1、项目管理计划 2、项目章程 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、会议 | 1、范围管理计划 2、需求管理计划
| 收集需求 | 1、范围管理计划 2、需求管理计划 3、干系人管理计划 4、项目章程 5、干系人登记册 | 1、访谈 2、焦点小组 3、引导式研讨会 4、群体创新技术 5、群体决策技术 6、问卷调查 7、观察 8、原型法 9、标杆对照 10.系统交互图 11.文件分析 | 1、需求文件 2、需求跟踪矩阵 | 群体创新技术： 1. 头脑风暴法 2. 名议小组技术 3. 概念、思维导图 4. 亲和图 5. 多标准决策分析 群体决策技术： 1. 一致同意 2. 大多数原则 3. 相对多数原则 4. 独裁 | 标杆对照 ： 与其它类似组织的做法进行比较 系统交互图： 人机交互，系统间交互，显示了业务系统的输入，输出提供者； 业务系统的输出，输出接收者 | 需求文件： 1. 业务需求 2. 干系人需求 3. 解决方案需求 4. 项目需求 5. 过渡需求 6. 与需求有关的假设条件， 依赖关系和制约因素 需求跟踪矩阵： 1. 业务需要，机会，目的和目标 2. 项目目标 3. 项目范围/wbs可交付成果 4. 产品设计 5. 产品开发 6.测试策略和测试场景 7.高层级需求的详细需求 解释：需求 ->需求文件->产品，三者相互关联，推演
| 定义范围 | 1、范围管理计划 2、项目章程 3、需求文件 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、产品分析 3、备选方案生成 4、引导式研讨会 | 1、项目范围说明书 2、项目文件更新 | 项目范围说明书： 1. 项目目标 2. 产品范围描述 3. 项目需求 4. 项目边界 5. 项目可交付成果 6. 项目的制约因素 7. 假设条件
| 创建工作分解结果（WBS） | 1、项目管理计划 2、项目范围说明书 3、需求文件 4、事业环境因素 5、组织过程资产 | 1、分解 2、专家判断 | 1、范围基准 2、项目文件更新 | 创建WBS： 将项止可交付成果和项目工作分解成较小的，更易于管理的组件过程 对所需要交付的内容提供一个结构化的视图 | WBS的最小单位：工作包 8/80原则：最小8小时，最长80小时 工作包：是WBS的最小单位 活动：是项目的最小单位 工作包：可继续拆分为活动 | WBS是进度安排，成本估算和监控的基础： 1. 项目的全部工作都必须包含在工作分析解结构中 2. 编至需要所有项目干系人参与 3. 逐层向下分解的， 每条分支分解层次不必相等 ，3 - 6层，要素独立， 减少交叉 | 工作分解结构表示形式： 1. 分极的树形结构： * 层次清晰， 非常直观， 结构性强。但不易修改，小项目常用 2. 表格形式： * 反应所有工作要素，不直观。在大项目中常用 | 工作分解结构中的一些概念： 1. 里程碑：具体的时间，此时间完成的事件 2. 工作包： 最小8小时，最大80小时 3. 控制账户： 是一个管理控制点， 把范围，预算，实际成本和进度整合，并与挣值比较，以测量绩效。控制账户在WBS中选定的管理节点上，每个控制账户可能包含一个或多个工作包，但工作包只能属于一个控制账户。 | 范围基准： 1. 经过批准的项目范围说明书 2. WBS 3. WBS词典 | 创建工作分解结构： 1. 识别和分析可交付的成果及相关工作。（分解什么） 2. 确定WBS的结构和编 排方法（如何分解） 3. 自上而下逐层细化分解（开始分解） 4. 为WBS组件制定和分配标识编码（编码） 5. 核实可交付成果分解和积度是恰当的（检查确认） | WBS分解方法： 1. 项目的生命周期 作为第一层， 可交付物分解在第二层 2. 把项目的重要的可交付物作为分解的第一层 3. 把子子孙孙项目安排在第一层， 再分解子项目WBS | 工作分解结构应把握的原则： 1. 在各层次上保持项目的完整性， 避免遗漏必要的组成部分 2. 一个工作单 元只能从属于某个上层单元， 避免交叉 3. 相同层次的工作单元应用相同性质 4. 工作单元应能分开不同责任者和不同工作内容 5. 便于项目管理计划和项目控制的需要 6. 最低层工作应具：有可比性， 可管理的，可检查的 7. 应包括项目管理工作， 应包用在分包出去的工作
| 确认范围 | 1、项目管理计划 （十一大子计划，三大基准） 2、需求文件 3、需求跟踪矩阵 4、核实的可交付成果 5、工作绩效数据 | 1、检查 2、群体决策技术 | 1、验收的可交付成果 2、变更请求 3、工作绩效信息 4、项目文件更新 | 确认范围：（正式验收） 正式验收已完成的项目上可交付成果的过程 需要审查可交付物和工作成果 贯穿始终， 从WBS确认至合同分工界面确认，到项目验收时范围 检验 | 确认范围的步骤： 1. 确定需要进行的范围确认的时间 2. 识别范围确认需要那些投入 3. 确认范围正式被接受的标准和要素 4. 确认会议的组织步骤 5.组织范围确认坐议
| 控制范围 | 1、项目管理计划 （十一大子计划，三大基准） 2、需求文 件 3、需求跟踪矩阵 4、工作绩效数据 5、组织过程资产 | 1、偏差分析 | 1、工作绩效信息 2、变更请求 3、项目管理计划更新 4、项目文件更新 5、组织过程资产更新 | 1. 监督项目和产品的范围状态， 管理范围基准变更， 协调 2. 未经控制的产品或项目范围矿大，被称为项目蔓延 3. 变更不可避免，需以书面形式记录并实施某种形式的变更控制 4. 每次需求评审合，都需要重新确定需求基线。并维护好相关基线文 档。 5. 随项目进展， 基线将越定越高， 容许的变更将越来越少
项目进度管理 | 规划进度管理 | 1、项目管理计划 2、项目章程 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、分析技术 3、会议 | 1.进度管理计划
| 定义活动 | 1、进度管理计划 2、范围基准 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、分解 2、滚动式规划 3、专家判断 | 1、活动清单 2、活动属性 3、里程碑清单
| 排列活动顺序 | 1、进度管理计划 2、活动清单 3、活动属性 4、里程碑清单 5、项目范围说明书 6、事业环境因素 7、组织过程资产 | 1、紧前关系绘图法 2、确定依赖关系 3、提前量与滞后量 | 1、项目进度网络图 2、项目文件更新
| 估算活动资源 | 1、进度管理计划 2、活动清单 3、活动属性 4、资源日历 5、风险登记册 6、活动成本估算 7、事业环境因素 8、组织过程资产 | 1、专家判断 2、备选方案分析 3、发布的估算数据 4、自下而上估算 5、项目管理软件 | 1、活动资源需求 2、资源分解结构 3、项目文件更新
| 估算活动持续时间 | 1、进度管理计划 2、活动清单 3、活动属性 4、活动资源需求 5、资源日历 6、项目范围说明书 7、风险登记册 8、资源分解结构 9、事业环境因素 10、组织过程资产 | 1、专家判断 2、类比估算 3、参数估算 4、三点估算 5、群体决策技术 6、储备分析 | 1、活动持续时间估算 2、项目文件更新
| 制定计划 | 1、进度管理计划 2、活动清单 3、活动属性 4、项目进度网络图 5、活动资源需求 6、资源日历 7、活动持续时间估算 8、项目范围说明书 9、风险登记册 10、项目人员分解 11、资源分解结构 12、事业环境因素 13、组织过程资产 | 1、进度网络分析 2、关键路径法 3、关键链法 4、资源优化技术 5、建模技术 6、提前量与滞后量 7、进度压缩 8、进度计划编制工具 | 1、进度基准 2、项目进度计划 3、进度数据 4、项目日历 5、项目管理计划更新 6、项目文件更新
| 控制进度 | 1、项目管理计划 2、项目进度计划 3、工作绩效数据 4、项目日历 5、进度数据 6、组织过程资产 | 1、绩效审查 2、项目管理软件 3、资源优化技术 4、建模技术 5、提前量与滞后量 6、进度压缩 7、进度计划编制工具 | 1、工作绩效信息 2、进度预测 3、变更请求 4、项目管理计划更新 5、项目文件更新 6、组织过程资产更新
项目成本管理 | 规划成本 | 1、项目管理计划 2、项目章程 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、分析技术 3、会议 | 1、成本管理计划
| 估算成本 | 1、成本管理计划 2、人力资源管理计划 3、范围基准 4、项目进度计划 5、风险登记册 6、事业环境因素 7、组织过程资产 | 1、专家判断 2、类比估算 3、参数估算 4、自下而上估算 5、三点估算 6、储备分析 7、质量成本 8、项目管理软件 9、卖方投标分析 10、群体决策技术 | 1、活动成本估算 2、估算依据 3、项目文件更新
| 制订预算 | 1、成本管理计划 2、范围基准 3、活动成本估算 4、估算依据 5、项目进度计划 6、资源日历 7、风险登记册 8、协议 9、组织过程资产 | 1、成本汇总 2、储备分析 3、专家判断 4、历史关系 5、资源限制平衡 | 1、成本基准 2、项目资金需求 3、项目文件更新
| 控制成本 | 1、项目管理计划 2、项目资金需求 3、工作绩效数据 4、组织过程资产 | 1、挣值管理 2、预测 3、完工尚需绩效指数 4、绩效审查 5、项目管理软件 6、储备分析 | 1、工作绩效信息 2、成本预测 3、变更请求 4、项目管理计划更新 5、项目文件更新 6、组织过程资产更新
项目质量管理 | 规划质量管理 （编制质量管理计划） | 1、项目管理计划 2、干系人登记册 3、风险登记册 4、需求文件 5、事业环境因素 6、组织过程资产 | 1、成本效益分析 2、质量成本 3、七种基本质量工具 4、标杆对照 5、实验设计 6、统计抽样 7、其他质量管理工具 8、会议 | 1、质量管理计划 2、过程改进计划 3、质量测量指标 4、质量核对单 5、项目文件更新 | 工作与技术： 1. 成本收益分析法：保证质量需消耗成本， 同时保证质量也可以有效益（收益） 2. 质量成本法：产品生命周期 中产生的成本 3. 标杆对照照 （基准分析） 4. 实验设计： 用来识别那些因素会对正在生产的产品或正在开发的流程 的特定变量产生影响 5. 统计抽样：抽样频率和规模应在规划质量管理过程中确认，以便在质量成本中考虑测试数量与预期废料等 6. 其化： 头脑风暴， 力场分析， 外议小组技术 | 一致性成本：项目期间防止失败成本 1. 预防成本 （生产合规产品） - 培训， 流程文档化， 设备， 正确的做事时间 2. 评价成本 （评价质量） - 测试， 破坏性测试导致的失败， 检查 非一致性成本：处理失败的费用 1. 内部失败成本 （项目内部发现） - 返工，废品 2. 外部失败成本 （项目外部发现） - 责任， 保修， 业务流失 | 七种基作质量工具： 1. 因是图（鱼骨图，石川图）：用来追溯问题来源， 或进行跟本原因分析。 2. 流程图：用来显示一个越多个输入转化为一个越多个输出 3. 核查表（计数表）：核查计数清单 4. 帕累托图：二八原则，ABC分析法， 抓重点原因，识别种过成大多数问题的少数重要原因 5. 真方图：用于描述集中趋势，分散程度和统计分布形状 6. 控制图：寻找数据中的规律，七点运行定律。 7. 散点图：可以显示两个变量之间是否有关系，检查相关性
| 实施质量保证 （管理质量） | 1、质量管理计划 2、过程改进计划 3、质量测量指标 4、质量控制测量结果 （原自控制质量输出） 5、项目文件 | 1、质量管理与控制工具 2、质量审计 3、过程分析 | 1、变更请求 2、项目管理计划更新 3、项目文件更新 4、组织过程资产更新 | 实施质量保证是审计质量要求和质量控制测量结，确保采用合理的质量标准和操作性，定义的过程。促进质量过程改进，质量保证旨在建立对未来输出或未完输出将在完工时满足特定的需求和期望的信心 质量保证一般由质量保证部门或类似的相关部分完成 实施质量保证过程也持续过程改进 | 质量管理与控制工具： 1.质量审计：质量保证体系审核 - 识别全部正在实施的良好及量佳实践 - 识别全部违法规做法，差距及不足 - 分享所在组织或行业中类似项目的良好实践 - 积极，主动地提供协助， 以改进过程的执行， 从而帮助团队提高生产效率 - 强调每次审计都应对组织经验教训和积累做出贡献 质量审计可以事先安排，也可随机，可内部也可以三方，质量审计还可以确认已批准的变更请求的实施情况 | 质量管理与控制工具： 2. 过程分析 3. 质量管理和控制工具 - 亲和图 - 过程决策程序图 （PDPC法） - 关联图 - 树形图：WBS，RBS，OBS - 优先矩阵 ：选优先备选方案 - 活网络图： 单/双号网络图 - 短阵图：T型，L型，X型，Y型
| 控制质量 | 1、项目管理计划 2、质量测量指标 3、质量核对单 4、工作绩效数据 5、批准的变更请求 6、可交付成果 7、项目文件 8、组织过程资产 | 1、七种基本质量工具 2、统计抽样 3、检查 4、审计已批准的变更请求 | 1、质量控制测量结果 2、确认的变更 3、核实的可交付成果 4、工作绩效信息 5、变更请求 6、项目管理计划更新 7、项目文件更新 8、组织过程资产更新 | 质量控制是监督并记录质量活动执行结果， 以便评估绩效， 并推见必要的变更过程，作用保括： 1. 识别过程低效或产品质量低劣的原因， 建议并采取相应措施消除这些原因 2. 确认项目的可交付成果及工作满足主要干系人的既定需求，以便进行最终验收。 | 质量控制和工具和技术 1. 统计抽样 2. 检查： 审查， 同行审查， 审计或巡检 | 质量保证和质量控制的区别： 1. 实施质量保证： 是针对过程改进和审计， 强调 的是过程改进和信心保证 2. 实施质量制：是按照 质量要求，检查具体可交付成果的质量， 强调 的是具体的可交付成果
项目人力资源管理 | 规划项目人力资源管理 | 1、项目管理计划 2、活动资源需求 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、组织图和职位描述 2、人际交往 3、组织理论 4、专家判断 5、会议 | 1、人力资源管理计划
| 组建项目团队 | 1、人力资源管理计划 2、事业环境因素 3、组织过程资产 | 1、预分派 2、谈判 3、招募 4、虚拟团队 5、多标准决策分析 | 1、项目人员分派 2、资源日历 3、项目管理计划更新
| 建设项目团队 | 1、人力资源管理计划 2、项目人员分派 3、资源日历 | 1、人际关系技能 2、培训 3、团队 4、基本规则 5、集中办公 6、认可与奖励 7、人事测评工具 | 1、团队绩效评价 2、事业环境因素更新
| 管理项目团队 | 1、人力资源管理计划 2、项目人员分派 3、团队绩效评价 4、问题日志 5、工作绩效报告 6、组织过程资产 | 1、观察和交谈 2、项目绩效评估 3、冲突管理 4、人际关系技能 | 1、变更请求 2、项目管理计划更新 3、项目文件更新 4、事业环境因素更新 5、组织过程资产更新
项目沟通管理 | 规划沟通管理 | 1、项目管理计划 2、干系人登记册 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、沟通需求分析 2、沟通技术 3、沟通模型 4、沟通方法 5、会议 | 1、沟通管理计划 2、项目文件更新
| 管理沟通 | 1、沟通管理计划 2、工作绩效报告 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、沟通技术 2、沟通模型 3、沟通方法 4、信息管理系统 5、报告绩效 | 1、项目沟通 2、项目管理计划更新 3、项目文件更新 4、组织过程资产更新
| 控制沟通 | 1、项目管理计划 2、项目沟通 3、问题日志 4、工作绩效数据 5、组织过程资产 | 1、信息管理系统 2、专家判断 3、会议 | 1、工作绩效信息 2、变更请求 3、项目管理计划更新 4、项目文件更新 5、组织过程资产更新
项目风险管理 | 规划风险管理 | 1、项目管理计划 2、项目章程 3、干系人登记册 4、事业环境因素 5、组织过程资产 | 1、分析技术 2、专家判断 3、会议 | 1、风险管理计划
| 识别风险 | 1、风险管理计划 2、成本管理计划 3、进度管理计划 4、质量管理计划 5、人力资源管理计划 6、范围基准 7、活动成本估算 8、活动持续时间估算 9、干系人登记册 10、项目文件 11、采购文件 12、事业环境因素 13、组织过程资产 | 1、文档审查 2、信息收集技术 3、核对单分析 4、假设分析 5、图解技术 6、SWOT分析 7、专家判断 | 1、风险登记册 （潜在的风险应用清单）
| 实施定性风险分析 | 1、风险管理计划 2、范围基准 3、风险登记册 4、事业环境因素 5、组织过程资产 | 1、风险概率和影响评 估 2、概率和影响矩阵 3、风险数据质量评估 4、风险分类 5、风险紧迫性评估 6、专家判断 | 1、项目文件更新
| 实施定量风险分析 | 1、风险管理计划 2、成本管理计划 3、进度管理计划 4、风险登记册 5、事业环境因素 6、组织过程资产 | 1、数据收集和展示技术 2、定量风险分析和建模技术 3、专家判断 | 1、项目文件更新
| 规划风险应用 | 1、风险管理计划 2、风险登记册 | 1、消极风险或威胁的应对策略 2、积极风险或机会的应对策略 3、应急应对策略 4、专家判断 | 1、项目管理计划更新 2、项目文件更新
| 控制风险 | 1、项目管理计划 2、风险登记册 3、工作绩效数据 4、工作绩效报告 | 1、风险再评估 2、风险审计 3、偏差与趋势分析 4、技术绩效测量 5、储备分析 6、会议 | 1、工作绩效信息 2、变更请求 3、项目管理计划更新 4、项目文件更新 5、组织过程资产更新
项目采购管理 | 规划采购 | 1、项目管理计划 2、需求文件 3、风险登记册 4、活动资源需求 5、项目进度计划 6、活动成本估算 7、干系人登记册 8、事业环境因素 9、组织过程资产 | 1、自制或外购分析 2、专家判断 3、市场调研 4、会议 | 1、采购管理计划 2、采购工作说明书 3、采购文件 4、供方选择标准 5、自制或外购决策 6、变更请求 7、项目文件更新
| 实施采购 | 1、项目管理计划 2、采购文件 3、供方选择标准 4、卖方建议书 5、项目文件 6、自制或外购决策 7、采购工作说明书 8、组织过程资产 | 1、投标人会议 2、建议书评价技术 3、独立估算 4、专家判断 5、广告 6、分析技术 7、采购谈判 | 1、选定的卖方 2、协议 3、资源日历 4、变更请求 5、项目管理计划更新 6、项目文件更新
| 控制采购 | 1、项目管理计划 2、采购文件 3、协议 4、批准的变更请 5、工作绩效报告 6、工作绩效数据 | 1、合同变更控制系统 2、采购绩效评审 3、检查与审计 4、报告绩效 5、支付系统 6、索赔管理 7、记录管理系统 | 1、工作绩效信息 2、变更请求 3、项目管理计划更新 4、项目文件更新 5、组织过程资产更新
| 结束采购 | 1、项目管理计划 2、采购文件 | 1、采购审计 2、采购谈判 3、记录管理系统 | 1、结束的采购 2、组织过程资产更新
项目干系人管理 | 识别干系人 | 1、项目章程 2、采购文件 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、干系人分析 2、专家判断 3、会议 | 1、干系人登记册
| 规划干系人管理 | 1、项目管理计划 2、干系人登记册 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、会议 3、分析技术 | 1、干系人管理计划 2、项目文件更新
| 管理干系人 | 1、干系人管理计划 2、沟通管理计划 3、变更日志 4、组织过程资产 | 1、沟通方法 2、人际关系技能 3、管理技能 | 1、问题日志 2、变更请求 3、项目管理计划更新 4、项目文件更新 5、组织过程资产更新
| 控制干系人参与 | 1、项目管理计划 2、问题日志 3、工作绩效数据 4、项目文件 | 1、信息管理系统 2、专家判断 3、会议 | 1、工作绩效信息 2、变更请求 3、项目管理计划更新 4、项目文件更新 5、组织过程资产更新

## Sheet1
WBS